|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022-2023 թթ. ԲԿԳ-Հայաստան Գործողությունների ծրագրի նախագծման ժամանակացույց** | Նոյեմբեր  2021թ. | Դեկտեմբեր  2021թ. | Հունվար  2022թ. | Փետրվար  2022թ. | ----------- | Օգոստոս  2023թ. |
| 1.Գործողությունների ծրագրի (ԳԾ) նախագծի աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ հայտարարություն-հրավեր և ԳԾ ժամանակացույցի հրապարակում |  |  |  |  |  |  |
| 2. Առաջարկություններ ներկայացնելու վերաբերյալ համապատասխան գրությունների, էլ. նամակների ներկայացում շահագրգիռ կազմակերպություններին, նաև կայքի միջոցով |  |  |  |  |  |  |
| 3. Առաջարկությունների հավաքագրում |  |  |  |  |  |  |
| 4. Քննարկումներ, հանդիպումներ, հանրային իրազեկում, մարզային այցելություններ |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ստացված առաջարկությունների ամփոփում, քաննարկում |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ամփոփված առաջարկությունների փաթեթի քննարկումներ ոլորտային նախարարությունների հետ |  |  |  |  |  |  |
| 7.ԳԾ նախագծի քննարկում ԲԿԳ աշխատանքային խմբի, միջազգային կազմակերպությունների և ոլորտային նախարարությունների հետ |  |  |  |  |  |  |
| 8.ԳԾ վերջնական հաստատում ԲԿԳ աշխատանքային խմբի |  |  |  |  |  |  |
| 9. ԳԾ ներկայացումը ՀՀ կառավարության հաստատմանը |  |  |  |  |  |  |
| 10. ԳԾ հրապարակում |  |  |  |  |  |  |
| 11. Իրականացման փուլ |  |  |  |  |  |  |
| 12. Նոր 2023-2025թթ. գործողությունների ծրագրի մշակման մեկնարկ |  |  |  |  |  |  |